## Jadwal KKP
JADWAL PROJECT SOFTWARE DEVELOPMENT KEGIATAN KULIAH KERJA PRAKTIK KELOMPOK 5 X7B UNINDRA 2016
No | Tahapan Project | Start | Finish | Durasi | Pra Project |  | Minggu
[5 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pra Project
1 | Pembuatan Dokumen Project | 1 | 2 | 2 | bar: Pra Project 1 to Pra Project 2
2 | Pengajuan Proposal | 1 | 1 | 1 | bar: Pra Project 2
Analisa System
3 | Interview Kebutuhan Sistem | 1 | 1 | 1 | bar: Minggu 1
4 | Dokumentasi Analisis/Interview | 1 | 1 | 1
5 | Desain Sistem | 1 | 2 | 2 | bar: Minggu 1 to Minggu 2
6 | Dokumentsi Desain Sistem | 2 | 2 | 1 | bar: Minggu 1 to Minggu 2
7 | User Validasi Sistem | 2 | 2 | 1 | bar: Minggu 2
Development
8 | System Development | 2 | 9 | 8 | bar: Minggu 2 to Minggu 9
9 | Dokumentasi Aplikasi | 2 | 9 | 8 | bar: Minggu 2 to Minggu 9
10 | Laporan Progress Aplikasi | 3 | 9 | 7 | bar: Minggu 3 to Minggu 9
11 | Testing Aplikasi | 7 | 9 | 3
12 | User Validasi Aplikasi | 6 | 6 | 1 | bar: Minggu 6
13 | User Validasi Aplikasi Akhir | 9 | 9 | 1 | bar: Minggu 9
Implementasi
14 | Installasi Aplikasi | 10 | 10 | 1 | bar: Minggu 10
15 | User Training | 10 | 10 | 1 | bar: Minggu 10
16 | Serah Terima | 10 | 10 | 1 | bar: Minggu 10
Laporan KKP
17 | Pembuatan Laporan KKP | 8 | 11 | 4 | bar: Minggu 8 to Minggu 11
18 | Penandatanganan Laporan KKP oleh User | 10 | 10 | 1 | bar: Minggu 10
19 | Penyerahan Laporan KKP | 12 | 12 | 1 | bar: Minggu 12
Note on C17: USER: - Validasi Sistem - TTD printOut List Interview - Pengajuan Desain
Note on J17: USER: - Validasi Sistem - TTD printOut List Interview - Pengajuan Desain
Note on C22: USER: - Laporan Via e-mail - PrintOut & ttd saat Validasi
Note on K22: USER: - Laporan Via e-mail - PrintOut & ttd saat Validasi
Note on C24: USER: - Presentasi Aplikasi Setengah jadi - Revisi
Note on C25: USER: - Presentasi Aplikasi Akhir

## Aktualisasi & Kontrol
JADWAL PROJECT DEVELOPMENT KEGIATAN KULIAH KERJA PRAKTIK KELOMPOK 5 X7B UNINDRA 2016
No | Tahapan Project | Start | Finish | Durasi | Pra Project |  | Minggu | [11 empty] | AKTUAL
[5 empty] | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pra Project
1 | Pembuatan Dokumen Project | -2 | -1 | 2 | Pra Project -2: 40%; Pra Project -1: 100%
2 | Pengajuan Proposal | -1 | -1 | 1 | Pra Project -1: DONE
Analisa System
3 | Interview Kebutuhan Sistem | 1 | 1 | 1 | Minggu 1: DONE
4 | Dokumentasi Analisis/Interview | 1 | 1 | 1 | Minggu 1: DONE
5 | Desain Sistem | 1 | 2 | 2 | Minggu 1: 50%; Minggu 2: 100%
6 | Dokumentasi Desain Sistem | 2 | 2 | 1 | Minggu 2: DONE
7 | User Validasi Sistem | 2 | 2 | 1 | Minggu 2: DONE
Development
8 | System Development | 2 | 9 | 8 | Minggu 2: 5%; Minggu 3: 20%; Minggu 4: 30%; Minggu 5: 45%; Minggu 6: 65%; Minggu 7: 80%; Minggu 8: 95%; Minggu 9: 100%
9 | Dokumentasi Aplikasi | 2 | 9 | 8 | Minggu 2: DONE; Minggu 3: DONE; Minggu 4: DONE; Minggu 5: DONE; Minggu 6: DONE; Minggu 7: DONE; Minggu 8: DONE; Minggu 9: DONE
10 | Laporan Progress Aplikasi | 3 | 9 | 7 | Minggu 3: DONE; Minggu 4: DONE; Minggu 5: DONE; Minggu 6: DONE; Minggu 7: DONE; Minggu 8: DONE; Minggu 9: DONE
11 | Testing Aplikasi | 7 | 9 | 3 | Minggu 7: 30%; Minggu 8: 70%; Minggu 9: 100%
12 | User Validasi Aplikasi | 6 | 6 | 1 | Minggu 6: DONE
13 | User Validasi Aplikasi Akhir | 9 | 9 | 1 | Minggu 9: DONE
Implementasi
14 | Installasi Aplikasi | 10 | 10 | 1 | Minggu 10: DONE
15 | User Training | 10 | 10 | 1 | Minggu 10: DONE
16 | Serah Terima | 10 | 10 | 1 | Minggu 10: DONE
Laporan KKP
17 | Pembuatan Laporan KKP | 8 | 11 | 4 | Minggu 8: 10%; Minggu 9: 45%; Minggu 10: 80%; Minggu 11: 100%
18 | Penyerahan Laporan KKP | 12 | 12 | 1 | Minggu 12: DONE